## Feuil1
PLAN D'ACTION POUR LES INSCRIPTIONS AUX ATELIERS - AUTOMNE 2019
| Activités | Date | Responsable
1 | Convertir les feuilles de présences de la session précédente en fichiers PDF et les déposer dans Google drive, dossier «Archives» de chaque atelier. | Juin | Danielle
2 | Finaliser la liste des ateliers qui seront offerts et informer les Webmestres et le Conseil d'administration des nouveaux ateliers. | Au plus tard le 15 juin | Berthe
3 | Ajout des nouveaux ateliers sur la page Web des ateliers et création des calendriers Google | Dès que disponible | Gilbert
4 | Transmettre le plan d’action aux animateurs. Le document est aussi disponible dans le Wiki sous: 3) Information du groupe responsable des ateliers 2) Description du processus d'inscription | Au plus tard le 15 juin | Berthe
5 | Recruter des animateurs et des assistants | Selon les besoins | Tous
6 | Fournir à Berthe leurs préférences pour : • l’heure de début et la durée des réunions; • les jours possibles pour les réunions; • la périodicité des réunions; • leurs périodes de non-disponibilité; • l’endroit privilégié pour les réunions. | Au plus tard le 30 juin | Tous les animateurs
7 | Vérifier la description de l'atelier sur le site web et s'il y a des modifications à apporter, faire la mise à jour dans le dossier Google drive. Lorsque c’est possible, donner des exemples précis de connaissances à détenir et guider les gens vers des séances du mercredi et du vendredi où ils peuvent obtenir ces connaissances au besoin. La méthode suivante est suggérée pour fournir l’information à Danielle : • faire la mise à jour directement dans le fichier GoogleDoc de l'atelier (Procédure dans le Wiki ou en suivant le lien plus bas) • surligner en rouge et rayer le texte à enlever • écrire en rouge le texte à ajouter • informer Danielle que la mise à jour est terminée, ou qu'il n'y a aucune modification à apporter • les modifications seront faite sur le site web | Au plus tard le 31 juillet | Tous les animateurs
Procédure: Description des catégories
8 | Au besoin, recruter des assistants (pour la mise en place et/ou l’assistance technique aux participants). Au besoin, impliquer Berthe dans la recherche. Si vous recrutez des assistants, informer Berthe pour qu’elle les ajoute à la liste des bénévoles. | Au plus tard le 31 juillet | Tous les animateurs
9 | Mise à jour des noms des bénévoles, animateurs et assistants actifs aux ateliers et comparer avec la liste dans: «Fonctions des bénévoles sur le OneDrive Bénévoles». Aviser la responsable du registre, Nicole Godin des ajouts ou retraits. | Août | Berthe
10 | Préparer le calendrier des ateliers, confirmer les dates auprès des animateurs et réserver les salles. | Au plus tard le 1er août | Berthe Danielle
11 | Mettre à jour les pages décrivant les ateliers sur le site Web du club. | Au plus tard le 1er août | Danielle
12 | Mettre à jour les calendriers Google | Au plus tard le 1er août | Danielle
13 | Faire la mise à jour du fichier Google sheet de chaque atelier (nom animateur, dates, effacer les données précédentes) pour accueillir les nouvelles inscriptions | Au plus tard le 15 août | Danielle
14 | Mettre à jour le texte qui apparaîtra sur le site web, sous la bannière, concernant la période d’ inscription. | Au plus tard le 15 août | Gilbert
15 | Envoyer un message aux membres pour annoncer la période des inscriptions | 20 août | Berthe
16 | Activer la bannière «C'est bientôt» sur le site web | 20 août | Gilbert
17 | Répondre aux questions reçues à l’adresse : ateliers.du.cimbcc@outlook.com. | Tous les jours | Berthe
18 | Modifier la date de début et de fin dans la programmation du site Web, pour l’accessibilité au formulaire d’inscription | Au plus tard le 1er septembre | Gilbert
19 | Inclure dans sa présentation sur les activités du club lors de la Journée d’information et d’inscription, une brève description des ateliers et de la procédure d’inscription. Diriger vers Berthe et Huguette, les personnes qui veulent plus d’information sur les ateliers. | 4 septembre | Michel
20 | Envoyer en «Rappel», la veille de la période des inscriptions, le message transmis aux membres le 20 août | 4 septembre | Berthe
21 | Désactiver la bannière «C'est bientôt» et activer la bannière «C'est maintenant» sur le site web | 5 septembre | Gilbert
22 | Début des inscriptions | 5 septembre midi
23 | Obtenir de Céline Dion ou Danielle Bourque, une copie de la plus récente liste des membres . | 6 septembre | Gilbert
24 | Copier les données de cette liste dans le fichier «Liste des membres» dans le Google Drive | 6 septembre | Gilbert
25 | Fin des inscriptions | 7 septembre minuit
26 | Enlever la bannière «C'est maintenant» du site web | 8 septembre | Gilbert
27 | Traiter les inscriptions reçues : Vérifier que les personnes inscrites aux ateliers sont membres du club | À partir du 8 septembre | Danielle
28 | Communiquer avec les personnes qui ne sont pas membres pour leur demander d’adhérer au club | À partir du 15 septembre | Berthe
29 | Faire la mise à jour des feuilles de présences pour chaque atelier | Après le traitement des inscriptions | Danielle
30 | Informer les animateurs que leur liste d’inscriptions est disponible dans leur Google Drive | Le plus tôt possible | Danielle
31 | Communiquer avec les personnes qui se sont inscrites aux ateliers pour leur indiquer que leur inscription a été acceptée en leur rappelant les dates des séances. (Modèle lettre dans Wiki) Transmettre un message aux personnes dont l’inscription est rejetée en raison du trop grand nombre d’inscriptions (occasionnel). Modèle lettre dans Wiki | Au plus tard, une semaine après la disponibilité de la liste | Tous les animateurs
32 | Début des ateliers | Semaine du 16 septembre | Tous les animateurs
33 | S’assurer que les personnes qui n’étaient pas membres ont adhéré au club. | Au plus tard le 30 septembre | Berthe, Danielle
34 | Compléter les feuilles de présences aux ateliers | Après chaque séance ou à la fin de l’atelier | Tous les animateurs
35 | Vérification des feuilles de présences et des statistiques | Fin des ateliers | Danielle
36 | Préparation de la réunion bilan et planification | Fin des ateliers | Berthe et Danielle